文档二：项目开发计划书

1 项目概述

在实训周期内（约 4 周）完成路面坑洼检测系统的需求分析、模型训练、应用开发、测试与打包交付，产出可运行程序及全套工程文档。

交付物清单

| 阶段 | 交付物 |
| --- | --- |
| 需求阶段 | 需求规格说明书、用例规约 |
| 设计阶段 | 概要设计说明书、详细设计说明书 |
| 实现阶段 | 源代码、训练好的模型权重 best.pt |
| 测试阶段 | 测试计划、测试报告 |
| 交付阶段 | 打包程序（exe）、用户手册、项目总结报告、答辩PPT |

2 项目组织与分工

| 成员 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 严万丹 | 项目组长/算法 | 进度把控；数据集处理、YOLOv8 训练与评估 |
| 严万丹 | 开发 | PyQt5 界面开发、核心功能编码、打包部署 |
| 严万丹 | 测试/文档 | 测试用例设计与执行、文档撰写、答辩准备 |

3 任务分解（WBS）

flowchart TD A[路面坑洼检测系统] --> B[1 需求分析] A --> C[2 系统设计] A --> D[3 模型开发] A --> E[4 应用开发] A --> F[5 测试] A --> G[6 打包交付] A --> H[7 文档与答辩] B --> B1[1.1 需求获取与分析] B --> B2[1.2 编写SRS与用例规约] C --> C1[2.1 架构设计] C --> C2[2.2 界面原型设计] C --> C3[2.3 详细设计] D --> D1[3.1 数据集准备与划分] D --> D2[3.2 模型训练] D --> D3[3.3 模型评估与调优] E --> E1[4.1 界面框架搭建] E --> E2[4.2 图片检测模块] E --> E3[4.3 视频/摄像头模块] E --> E4[4.4 暂停/快照/统计模块] F --> F1[5.1 功能测试] F --> F2[5.2 性能测试] F --> F3[5.3 缺陷修复与回归] G --> G1[6.1 PyInstaller打包] G --> G2[6.2 DLL依赖修复] G --> G3[6.3 异机验证] H --> H1[7.1 用户手册] H --> H2[7.2 实训总结报告] H --> H3[7.3 答辩PPT]

WBS 任务明细表

| WBS编号 | 任务名称 | 工期(天) | 前置任务 | 负责人 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求获取与分析 | 2 | — | 全员 | 需求列表 |
| 1.2 | 编写SRS与用例规约 | 1 | 1.1 | 文档 | SRS |
| 2.1 | 架构设计 | 1 | 1.2 | 开发 | 架构图 |
| 2.2 | 界面原型设计 | 1 | 1.2 | 开发 | 界面原型 |
| 2.3 | 详细设计 | 1 | 2.1 | 开发 | 详细设计说明书 |
| 3.1 | 数据集准备与划分 | 2 | 1.1 | 算法 | train/val数据集 |
| 3.2 | 模型训练 | 3 | 3.1 | 算法 | best.pt |
| 3.3 | 模型评估与调优 | 2 | 3.2 | 算法 | 评估指标 |
| 4.1 | 界面框架搭建 | 1 | 2.2 | 开发 | 主窗口 |
| 4.2 | 图片检测模块 | 1 | 3.2, 4.1 | 开发 | 图片检测功能 |
| 4.3 | 视频/摄像头模块 | 2 | 4.2 | 开发 | 视频检测功能 |
| 4.4 | 暂停/快照/统计模块 | 1 | 4.3 | 开发 | 辅助功能 |
| 5.1 | 功能测试 | 1 | 4.4 | 测试 | 测试执行记录 |
| 5.2 | 性能测试 | 0.5 | 4.4 | 测试 | 耗时数据 |
| 5.3 | 缺陷修复与回归 | 1.5 | 5.1 | 全员 | 修复后版本 |
| 6.1 | PyInstaller打包 | 1 | 5.3 | 开发 | 发布目录 |
| 6.2 | DLL依赖修复 | 1 | 6.1 | 开发 | 可运行exe |
| 6.3 | 异机验证 | 0.5 | 6.2 | 测试 | 验证结论 |
| 7.1 | 用户手册 | 0.5 | 6.3 | 文档 | 用户手册 |
| 7.2 | 实训总结报告 | 1 | 6.3 | 文档 | 总结报告 |
| 7.3 | 答辩PPT | 1 | 7.1, 7.2 | 全员 | PPT |

4 里程碑与交付物检查点

| 里程碑 | 计划日期 | 检查标准 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 10-04 | SRS 评审通过 | SRS、用例规约 |
| M2 设计完成 | 10-07 | 架构与详细设计评审通过 | 设计文档 |
| M3 模型达标 | 10-14 | mAP@0.5 ≥ 0.7 | best.pt、评估报告 |
| M4 功能完成 | 10-21 | 全部功能用例通过 | 可运行程序 |
| M5 交付就绪 | 10-26 | 异机运行通过 | 打包程序、全套文档 |

5 风险管理

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练效果不达标 | 中 | 高 | 增加数据增强、调整训练轮次、更换预训练权重 |
| 打包后DLL缺失 | 高 | 高 | 预留1天修复期；保留conda环境备查；异机提前验证 |
| CPU推理速度不足 | 中 | 中 | 逐帧完整检测策略；必要时引入跳帧机制 |
| 界面线程卡顿 | 中 | 中 | QTimer事件循环内完成推理，避免多线程复杂度 |
| 成员时间冲突 | 中 | 中 | 每日站会同步进度，任务颗粒度细化到0.5天 |
| 硬盘/环境损坏 | 低 | 高 | 代码托管Git，模型与数据多备份 |